ساخت و خرید یک دستگاه جرثقیل ستونی بازویی گردان 3.2 تن دریایی

مقدمه

شرکت حفاری استوان کیش  نظر دارد یک دستگاه جرثقیل 3.2 تن ستونی بازویی گردان ( با طول پایه ۴ متر و طول بوم ۶ متر با چرخش برقی، وینچ بالابر و پایین بر برقی، حرکت رفت آمدی به صورت برقی بر روی بوم، کنترلر برقی با چرخش محدود) به منظور تسهیل در جابجایی بار بر روی دکل حفاری پاسارگاد 100(درقسمتport دکل) خریداری نماید،لازم به ذکراست با توجه به رطوبت محیط و شرایط حاره ای منطقه خلیج فارس کلیه تجهیزات و قطعات مصرفی می بایست دارای IP شماره 65 باشند.

پيوست ها

پیوست الف : دستورالعمل Welding and Repair

پیوست ب : دستورالعمل Painting

نصب و راه اندازی جرثقیل 3.2 تن ستونی بازویی گردان

- نصب کرین دریایی طبق استانداردهای شرکت سازنده و دستورالعملهای نماینده کارفرما و مطابق شرح کار  سایر اسناد و مدارک منضم به قرارداد از قبیل موارد:

- ITP از مرحله تامین تا مرحله پایان کار

- تاییدیه نوع اتصال شامل ( تست جوش، نوع پیچ و مدارک WPS و PQR قابل ارائه توسط پیمانکار) بوده و پیمانکار موظف به استفاده از این اطلاعات به صورت دقیق در تمام مراحل انجام کار می باشد.

- تاییده سه مرحله ای رنگ:

- الف: zinc rich-  1 layer

- ب: Epoxy -1 layer

- ج: Top coat- 1 layer

(ضخامت رنگها توسط MDS سازنده تعیین می گردد و شامل تاییده های ICS, ACS و یا رنگ های type approval از نوع جوتن، همپل و ... باشند).

تبصره : تمامي تائيديه هاي خواسته شده در شرح كار بايد از نماينده كارفرما کتباً اخذ گردد.

شرح کار انجام نصب و راه اندازی

- قبل از شروع به انجام هرگونه اقدام تمامی شرایط نصب و محاسبات اولیه (شامل نقشه کرین، نقشه های اجرایی، مقدار تحمل بار، نوع جوش، پیچ اتصال و نوع رنگ) توسط پیمانکار ارائه و پس از تایید نماینده بازرسی کارفرما، به پیمانکار عودت داده شود.

- گزارش های انجام کار می بایست به صورت روزانه برای کارفرما ارسال گردد. با توجه به انجام کار بر روی دستگاه حفاری پاسارگاد 100 ارسال گزارشات از طریق بستر ارتباطی کارفرما، صورت خواهد گرفت.

تبصره: پس از اخذ مورد شماره 1 توسط نماینده کارفرما، پیمانکار با اجازه نماینده کارفرما، شروع به کار برای نصب کرین خواهد کرد.

نصب کرن ((Crane assembly

مرحله اول:

. باز نمودن تمامی قطعات از داخل بسته بندی (اخذ تاییده کارفرما قبل از بسته بندی نیاز است)

. آماده سازی محل نصب و انجام اصلاحات مورد نیاز شامل زنگ زدایی، تقویت سازه و انجام جوشکاری های لازم

مرحله دوم:

- نصب پایه

- نصب بوم

- نصب وینچ

نصب کنترلر  و اتصالات برقی (380 ویا 220 ولت 50 هرتز)

مرحله سوم:

تست و تحویل کرین تا ماکزیمم SWF نامی (درحضور بازرس معتبر توسط شرکت ثالث)

شرایط اختصاصی

1- پيمانكار متعهد ميگردد كه كليه تجهيزات و وسايل مورد نياز انجام دادن نصب موضوع قرارداد را به هزينه خود در جهت ارائه خدمات تهيه نمايد.

2- محل نصب موقعیت دستگاه حفاری پاسارگاد ۱۰۰ می باشد.

3- کلیه قطعات می بایست اصلی و دارای بسته بندی شرکتی باشند.  مدارک احراز اصالت کالا می بایست به همراه کالا ارائه گردد و ارزیابی مدارک احراز اصالت کالا توسط کارفرما مورد تایید قرار گیرد.

4- پیمانکار موظف به حضور حداقل یک نفر از کارشناسان ارشد فنی خود بر روی دستگاه حفاری پاسارگاد ۱۰۰ بمدت 5 روز تقویمی پس از اتمام کار باشد.(جهت تست و تحویل)

5- پرداخت مبالغ مربوط به تامین قطعات و اجرت انجام کار بر اساس شرایط مندرج در قرارداد تماما به صورت ریال به حساب پیمانکار بر اساس نرخ تسعیر؛ نرخ حواله سامانه سنا (نرخ خرید) در روز صدور چک می باشد.

6-گزارش تصویری کلیه مراحل ساخت و نصب راه اندازی به همراه کلیه نقشه ها، گواهینامه و مستندات مرتبط پس از گذشت 30 روز به صورت یک نسخه چاپی رنگی کاغذی و یک نسخه الکترونیکی بر روی DVD با کیفیت برای کارفرما ارسال گردد.

7- پیمانکار موظف است نقشه تغییرات اعمال شده بر روی سازه دستگاه را به تاییده کلاس معتبر رسانده و تحویل دهد.